## Projet_Prédiction
SUIVI DE PROJET : Projet de Fin d'Année 2026 | [12 empty] | LISTE DES ÉTATS | LISTE DES PRIORITÉS
[7 empty] | DATE de démarrage | 2026-03-12 |  |  |  |  | En suspens | Faible
Elément de Module |  | Gestion de Projet IT |  |  |  |  | Maître d'Œuvre | Groupe A (Team) | Srum Master : | Le Chef de Projet (Nom) |  |  | Pas encore commencé | Moyenne
Maître d'Ouvrage /Product-Owner |  | Pr Y.REGAD (MCH) et Encadrant Académique y.regad@ump.ac.ma | [10 empty] | En cours | Élevée
Tableau de Bord | [12 empty] | Terminé | Pas de Problème
|  | Date MàJ | Nombre de jours du projet |  |  | Nombre Personne | RH estimées | Avancement (%) | Risques | Phase Actuelle | Budget
|  | 2026-03-12 | 0Jours |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | CdC | 15150
DÉTAILS DU PROJET (Product Backlog) | [7 empty] | LIVRABLES |  | COÛT/HEURES ou /m2
ÉTAT | PRIORITÉ | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE | NOM DE LA TÂCHE | RESPONSABLE | DESCRIPTION | LIVRABLE | % TERMINÉ | COÛT FIXE | HEURES ESTIMÉES | HEURES RÉELLES
Tâches de Gestion et Analyse | [8 empty] | 17.5% | 15150 | 10 | 19
Pas encore commencé | Élevée | 2025-10-21 | 2025-10-31 | 10 | Tâche_GP 1 : Etablir le CdC | Membre 1 |  | CdC | 20% | 15000 | 8 | 6
Pas encore commencé | Moyenne | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | Tâche_GP 2 | Membre 2 |  | Charte de Projet | 0% | 0 | 0 | 10
Pas encore commencé | Élevée | 2025-10-23 | 2026-02-15 | 112 | Tâche_GP 3 | Membre 3 |  | Contrats | 50% | 150 | 0 | 0
Pas encore commencé | Faible | 2025-10-24 | 2025-11-03 | 9 | Tâche_GP 4 | Membre 4
Pas encore commencé | Faible | 2025-10-25 | 2025-11-04 | 9 | Tâche_GP 5 | Membre 5
Pas encore commencé | Faible | 2025-10-26 | 2025-11-05 | 9 | Tâche_GP 6 | Membre 6
Pas encore commencé | Faible | 2025-10-27 | 2025-11-06 | 9 | Tâche_GP 7 | Membre 7
Pas encore commencé | Faible | 2025-10-28 | 2025-11-07 | 9 | Tâche_GP 8 | Membre 8
Pas encore commencé | Faible | 2025-10-29 | 2025-11-08 | 9 | Tâche_GP 9 | Membre 9 |  |  | 0% | 0 | 2 | 3
Tâches d'Exécution et Conduite | [8 empty] | 0% | 0 | 0 | 0
Pas encore commencé | Élevée | 2025-11-08 | 2025-11-08 | 0 | Tâche 1 | Ingénieur 1 |  | Bon de Livraison 1 | 0% | 0 | 0 | 0
Pas encore commencé | Élevée | 2025-11-09 | 2025-11-09 | 0 | Tâche 2 | Chef de Chantier 1 |  | Bon de Livraison 2 | 0% | 0 | 0 | 0
Pas encore commencé | Élevée | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 0 | Tâche 3 | Chef de Chantier 2 |  | Bon de Livraison 3 | 0% | 0 | 0 | 0
Pas encore commencé | Élevée | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 0 | Tâche 4 | Chef de Chantier 3 |  | Bon de Livraison 4 | 0% | 0 | 0 | 0
Pas encore commencé | Élevée | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 0 | Tâche 5 | Shift 1 |  | Bon de Livraison 5 | 0% | 0 | 0 | 0
Pas encore commencé | Élevée | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 0 | Tâche 6 | Shift 2 |  | Bon de Livraison 6 | 0% | 0 | 0 | 0
Pas encore commencé | Élevée | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 0 | Tâche 7 | Shift 3 |  | Bon de Livraison 7 | 0% | 0 | 0 | 0
Pas encore commencé | Élevée | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 0 | Tâche 8 | Shift 4 |  | Bon de Livraison 8 | 0% | 0 | 0 | 0
Pas encore commencé | Élevée | 2025-11-16 | 2025-11-16 | 0 | Tâche 9 | Shift 5 |  | Bon de Livraison 9 | 0% | 0 | 0 | 0
Formulas:
Nombre de jours du projet = DATEDIF(J3,[Gestion de Projet IT],"d")&"Jours"

## Livrables
Table des Documents du Projet
N° | Titre du document (livrable) | Lien partagé via Google Drive (Dossier PFA) | Commentaire
1 | Cahier des Charges |  | Créer un dossier intitulé "Dossier PFA" dans votre Google Drive, puis partager son lien dans la colonne "Lien Partagé".
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## Projet_Agile
Kanban de Projet |  |  |  |  | Scrum de Projet :
Team | A faire | En cours | Terminé |  | Scrum Master : | (nom) | Product Owner : | Pr Y.REGAD | Sprint : | Une semaine
Membre 1 |  | - Tâche 10 | - Tâche 2 (OK)
Membre 2
Membre 3
Membre 4
| Sprint Bachlog | Sprint Retrospective | Incrément Produit | Sprint Planning (sous forme d'une image)
Sprint 1 : de 12/2 à 28/2
Sprint 2 : de 01/3 à 7/3
Sprint 3: de 08/3 à 14/3
Sprint 4: de 15/3 à 24/3
Sprint 5: de 25/3 à 31/3
Tâche 1
Tâche 10
Tâche ...
Tâche ...
Tâche ...
Tâche ...
Tâche ...
Tâche ...
Tâche ...
Tâche ...
Le Product Backlog est défini dans la liste des tâches (voir l'onglet bleu ciel "Projet_Prédiction").
Sprint Backlog : sélection des tâches à réaliser pour le Sprint n (nème semaine).
Incrément produit : livrables ou tâches complétées à la fin du sprint.
Sprint Rétrospective : rapport du Sprint comprenant les changements, corrections, rectifications, conditions de travail de l'équipe, retours du client et suggestions d'amélioration pour optimiser le temps lors des prochains sprints.
Sprint Planning : planification hebdomadaire sous forme de diagramme de Gantt, reflétant l'avancement du Kanban.

## Matrice_RACI
La matrice RACI |  | La matrice RACI donne une vision simple et claire de qui fait quoi dans le projet, en clarifiant les rôles et les responsabilités. L’acronyme RACI signifie, dans sa version originale anglaise : R - Responsible (Réalisateur) ; A - Accountable (Acteur/Approbateur responsable) ; C - Consulted (Consulté/Contributeur) ; I - Informed (informé).
Comment l’utiliser ? Les règles de construction de cette matrice sont : › Les Réalisateur(rice)s réalisent l’action. Il y a au moins un R pour chaque action. › L’Approbateur(rice)-responsable est celui(celle) qui doit rendre des comptes sur l’avancement de l’action. Il y a toujours un et un seul A pour chaque action. A est responsable de l’organisation du travail d’un(e) ou plusieurs Réalisateur(rice)s. Si les R ne remplissent pas leurs objectifs, le A reste responsable de la situation. A peut aussi avoir un rôle de R.
Matrice RACI de Projet
Tâche | Nom de Membre 1 |  | Nom de Membre 2 | Nom de Membre 3 | Nom de Membre 4 | Nom de Membre 5 | Nom de Membre 6
Tâche 1 | R,A |  |  |  | I |  | C
Tâche 2 |  |  |  | A,R,C |  |  | I

## Boite_à_Outils_Stratégique
SWOT de l'éuipe :
Forces : |  |  | Opportunités :
Faiblesses |  |  | Menaces :
Brainstormings réalisés :
Brainstorming ID | Animateur | Idées Trouvées/traitées |  | Matrice Impact/Effet (ou Vote)
(1) Réunion de CdC (juste Exemple) |  |  |  | Idée/solution | Note/vote | Solutions retenues
(2) Réunion de Choix des logiciels (juste Exemple) |  |  |  | Idée/solution | Note/vote | Solutions retenues
Etape 1
Etape 4
Chaque fois, nous utiliserons une méthode pour nous entraîner à la gestion par outil.

## Budget_Projet
Cette feuille sera utilisée pour notre 4D dans le cadre du BIM. Je vous transmettrai ultérieurement le tableau à compléter afin de l'intégrer dans ce fichier Excel. D'accord ?

## Analyse_BIM
Cette section est consacrée à la clôture du projet, incluant la simulation des maquettes en parallèle de la planification, ainsi que l'estimation des risques, du budget et de l'avancement des travaux.